- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету за 2018 год о  реализации муниципальной программы Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области"

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области" (далее – Программа) по итогам 2018 года проведена в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» от 30 августа 2013 года  № 48.

Результаты оценки эффективности Программы используется в целях обеспечения объективных решений по составу Программы, предлагаемой к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по Программе с учётом хода ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путём сопоставления степени достижения целей и решения задач Программы, подпрограмм муниципальной программы с учётом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню.

Оценка общей эффективности реализации Программы производится по следующим критериям (Е):

1) если Е >100 процентов - выполнение Программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов - выполнение Программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов - выполнение Программы неэффективно.

Мероприятия Программы включены в восемь подпрограмм. Общий объем финансового обеспечения Программы в 2018 году составил 8431,6 тыс. руб. фактическое использование средств  составило 7535,4 тыс. руб. По результатам оценки общая эффективность реализации Программы составила 68,11 %, что соответствует критерию - выполнение Программы неэффективно (менее 100 процентов). Мероприятия Программы выполнены частично.

Администрацией Лежанского сельского поселения в полном объеме подготовлены нормативные правовые акты по организации составления проекта  бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе:

- Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное постановлением  от 17.08.2018 г. № 37а;

- сроки составления проекта бюджета на 2019 – 2021 годы, утвержденные распоряжением от 13 июля 2018 года № 27а;

- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы, утвержденные распоряжением от 13 июля 2018 года № 27б;

Администрацией Лежанского сельского поселения финансово-экономическая отчетность предоставлена с соблюдением сроков предоставления.

По результатам оценки эффективности Программы  процент эффективности составил  68,11% за счет следующих целевых индикаторов:

- Доля расходов на содержание органов исполнительной власти сельского поселения к нормативу формирования расходов на содержание органов исполнительной власти сельского поселения равен 91%, то есть не превышение установленного норматива.

- Степень выплаты назначенных доплат к пенсиям муниципальных служащих, составляет 100%;

- Доля исполненных расходных обязательств, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, к запланированным составляет 100%.

- Степень трудоустроенных специалистов к нуждающимся в трудоустройстве составила 100%.

- Степень выплат назначенных на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока, реализуемое заготовителем на территории поселения составляет 100%.

- Доля исполненных расходов, связанных с осуществлением функции руководства и управления в сфере установленных функций составила 100%.

- Доля исполненных расходных обязательств, на сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области, к запланированным составляет 100 %.

- Доля исполненных расходных обязательств, на оплату налогов по содержанию пожарного автомобиля и ДЭПО, к запланированным составляет 100%.

- Доля исполненных расходных обязательств, на содержание и обслуживание котельной, к запланированным составляет 100 %.

- Доля исполненных расходных обязательств, по организации в границах поселения электро, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями о передачи полномочий, к запланированным составляет 100%.

- Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующая нормативным требованиям доведена до 50% , что соответствует плану данного индикатора.

- Доля исполненных расходных обязательств, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий, к запланированным составляет 100 %.

- Общее количество приобретенного технологического оборудования теплотехнического назначения составляет 1 шт., что соответствует плану.

- Степень исполнения расходных обязательств на организацию работ по благоустройству составляет 100%.

- Доля исполненных расходных обязательств,  на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры, к запланированным составляет 100%.

- Доля исполненных расходных обязательств,  на оплату расходов по потреблению топливно-энергетических ресурсов в сфере культуры, к запланированным составляет 100%.

- Доля исполненных расходных обязательств,  на ремонт и материально-техническое оснащение учреждений культуры, к запланированным составляет 100%.

- Доля культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период составляет 100%.

- Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составило 38% при плане 25%.

- Количество приобретенного инвентаря составляет 15 шт. при плане 5 шт.

По результатам оценки общая эффективность реализации Программы составила 68,11 процентов, что соответствует критерию неэффективного выполнения Программы (менее 100 процентов).

Результат неэффективности реализации Программы возник за счет недостаточного количества денежных средств в Администрации Лежанского сельского поселения на реализацию запланированных мероприятий Программы в 2018 году:

Последние изменения в муниципальную программу были внесены  Постановлением от 29.12.2018 года № 77.

В целях повышения эффективности реализации Программы необходимо пересмотреть значения целевых показателей на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объёмах финансирования.